|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский государственный технический университет» |
| --- | --- |
|  | Фонд оценочных средств Система менеджмента качества |
| ФОС – 2024 | Колледж информационных технологий |

| рекомендован к утверждению в составе ОПОП 09.02.07 Учебно-методическим советом, протокол №9 от «8» мая 2024 г. (в редакции от 28.08.2024 г.) | УТВЕРЖДЕНО Проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» Н.С. Салтанова |
| --- | --- |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы разработки и управления  проектами»

для специальности среднего профессионального образования

09.02.07 Информационные системы и программирование

квалификация – программист

Петропавловск-Камчатский, 2024 г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Фонд оценочных средств по общеобразовательному предмету «Основы разработки и управления  проектами» для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработан на основе требований ФГОС СОО с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.

Основная цель фонда оценочных средств – совершенствование содержания общеобразовательного предмета для формирования профессионально значимых компетенций. Фонд оценочных средств представлен комплектом контрольно-оценочных средств.

ФОС разработан на основании рабочей программы учебного предмета Основы разработки и управления проектами.

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета (в 1-м семестре) и экзамена  (во 2-м семестре).

2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контрольно - оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся по учебному предмету «Основы разработки и управления проектами», который является частью общеобразовательного учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

КОС включает контрольные материалы для проведение входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Освоение содержания учебной дисциплины предмету «Основы разработки и управления проектами» обеспечивает достижение обучающимися общих и профессиональных компетенций, и образовательных результатов.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01, ОК 2, ОК 3, ОК 9:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно  к различным контекстам;

OK 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в форме контрольных,  тестовых работ и опросе на семинарах. В соответствии с рабочим учебным планом по предмету «Основы разработки и управления проектами» проводится промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1-м семестре и экзамена во   2 – м семестре.

# ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# Образовательные результаты, подлежащие проверке (элементы) ОК 01, ОК 2, ОК 3, ОК 9.

# Тест для зачета (1 семестр)

Отметьте один правильный ответ в каждом вопросе.

Тест

- Что такое проект?
a) Повторяющаяся деятельность
b) Временная деятельность, направленная на создание уникального продукта или услуги
c) Процесс массового производства
d) Долгосрочное административное задание

- Какой из этапов жизненного цикла проекта включает в себя определение целей и оценку рисков?
a) Инициация
b) Планирование
c) Выполнение
d) Завершение

- Кто отвечает за успешную реализацию проекта?
a) Спонсор проекта
b) Руководитель проекта
c) Команда проекта
d) Все перечисленные

- Что такое критический путь?
a) Самый короткий путь через проект
b) Самый длинный путь через проект
c) Путь с наибольшим количеством задач
d) Путь без временных резервов

- Какой документ формально утверждает начало проекта?
a) Устав проекта
b) План проекта
c) Техническое задание
d) График работ

- Как называется метод управления сроками, основанный на графическом представлении задач?
a) Метод диаграммы Ганта
b) SWOT-анализ
c) Метод дерева решений
d) ABC-анализ

- Что такое стейкхолдеры проекта?
a) Только заказчики
b) Участники команды проекта
c) Лица, организации или группы, влияющие или затронутые проектом
d) Только руководители проекта

- Какой документ содержит детальное описание содержания проекта?
a) Устав проекта
b) WBS (структурная декомпозиция работ)
c) График проекта
d) Бюджет проекта

- Что означает аббревиатура SMART в контексте целеполагания?
a) Сложные, масштабные, амбициозные, реалистичные, точные
b) Конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные во времени
c) Простые, мотивирующие, адаптивные, регулярные, творческие
d) Стратегические, модернизированные, активные, рентабельные, технологичные

- Что такое риск проекта?
a) Неопределенность, которая может повлиять на выполнение проекта
b) Гарантированное событие
c) Ошибка менеджера
d) Незначительное изменение плана

- Какой из документов используется для контроля изменений в проекте?
a) Реестр рисков
b) Журнал изменений
c) Устав проекта
d) График проекта

- Какой метод управления проектами подразумевает последовательное выполнение фаз?
a) Agile
b) Waterfall
c) Scrum
d) Lean

- Что такое бюджет проекта?
a) Общая стоимость всех ресурсов
b) Заработная плата команды
c) Расходы на оборудование
d) Оценка прибыли

✅ Ответ: a)

- Какой инструмент используется для оценки возможностей и угроз проекта?
a) SWOT-анализ
b) PEST-анализ
c) ABC-анализ
d) PDCA

- Какой подход к управлению проектами предполагает гибкость и итеративное развитие?
a) Waterfall
b) PRINCE2
c) Agile
d) PMBOK

- Какой документ служит основой для оценки прогресса проекта?
a) Устав проекта
b) План проекта
c) График проекта
d) Базовый план (baseline)

- Что такое качество проекта?
a) Полное соответствие требованиям заказчика
b) Минимальные затраты
c) Быстрое выполнение
d) Максимальная прибыль

)

- Какой документ содержит информацию о распределении ролей и ответственности?
a) WBS
b) RACI-матрица
c) Диаграмма Ганта
d) Устав проекта

- Что означает буква «R» в матрице RACI?
a) Responsible (ответственный)
b) Required (требуемый)
c) Respected (уважаемый)
d) Realistic (реалистичный)

- Какой процесс включает в себя сбор обратной связи от заказчика?
a) Контроль качества
b) Управление коммуникациями
c) Приемка результатов
d) Закрытие проекта

- Что такое scope creep?
a) Непредвиденное увеличение бюджета
b) Неконтролируемое расширение объема работ
c) Сокращение сроков
d) Изменение состава команды

- Какой из факторов не относится к ограничениям проекта?
a) Время
b) Стоимость
c) Качество
d) Инновационность

- Какой стандарт является основополагающим в области управления проектами?
a) ISO 9001
b) PMBOK Guide
c) ITIL
d) COBIT

- Что такое KPI в управлении проектами?
a) Ключевые показатели эффективности
b) Критически важные параметры
c) Контрольные точки информации
d) Ключевые проблемы идентификации

- Какой процесс завершает проект?
a) Контроль сроков
b) Закрытие проекта
c) Анализ рисков
d) Разработка бюджета

Ключи к тесту

- b

- a

- d

- b

- a

- a

- c

- b

- b

- a

- b

- b

- a

- a

- c

- d

- a

- b

- a

- c

- b

- d

- b

- a

- b

Вопросы для промежуточной аттестации – экзамена.

- Дайте определение проекта. Какие основные характеристики отличают проект от других видов деятельности?

- Охарактеризуйте этапы жизненного цикла проекта. Какие задачи решаются на каждом из них?

- Что такое устав проекта? Какую роль он играет в процессе управления проектом?

- Объясните понятие "объем проекта" (scope) и его значение для успешной реализации проекта.

- Какова роль руководителя проекта? Перечислите основные обязанности и полномочия.

- Что представляют собой стейкхолдеры проекта? Приведите примеры внутренних и внешних стейкхолдеров.

- Охарактеризуйте методологию Waterfall. В каких случаях она наиболее эффективна?

- В чем заключается суть Agile-подхода к управлению проектами? Назовите его основные принципы.

- Что такое WBS (структурная декомпозиция работ)? Как она помогает в планировании проекта?

- Объясните, что такое критический путь и как он используется для контроля сроков проекта.

- Какие инструменты используются для графического представления расписания проекта? Охарактеризуйте диаграмму Ганта.

- Что такое временные резервы (буферы) в проекте? Как они влияют на график выполнения задач?

- Что такое бюджет проекта? Какие факторы необходимо учитывать при его формировании?

- Охарактеризуйте процесс управления рисками в проекте. Какие шаги включает этот процесс?

- Что такое реестр рисков? Как он используется в ходе реализации проекта?

- Объясните понятие "качество проекта". Как оно обеспечивается в ходе реализации?

- Что такое KPI в управлении проектами? Приведите примеры ключевых показателей эффективности.

- Что представляет собой матрица RACI? Как она применяется в управлении проектом?

- Охарактеризуйте содержание плана проекта. Какие разделы обычно в него входят?

- Что такое изменение в проекте? Какие причины могут вызвать необходимость изменения?

- Как осуществляется контроль исполнения проекта? Какие инструменты и методы используются?

- Что такое "scope creep"? Какие последствия он может иметь и как его предотвратить?

- Охарактеризуйте процессы завершения проекта. Какие документы оформляются на этом этапе?

- Что такое коммуникационный план проекта? Почему он важен для успешного управления?

- Дайте определение термину "проектная команда". Какие роли могут быть представлены в команде?

- Объясните, что такое "балансировка ограничений проекта" (время, стоимость, качество). Как они взаимосвязаны?

- Что такое SWOT-анализ? Как он используется в управлении проектами?

- Какие особенности управления ИТ-проектами вы можете назвать?

- Каково значение документирования в управлении проектами? Перечислите основные проектные документы.

Краткие правильные ответы на вопросы:

- Проект — это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата. От операционной деятельности проект отличается временностью, уникальностью результата, последовательной разработкой и ограниченностью ресурсов.

- Жизненный цикл проекта включает этапы: инициация (определение целей, создание бизнес-кейса), планирование (разработка плана, оценка ресурсов), исполнение (выполнение задач), мониторинг и контроль (отслеживание прогресса), завершение (сдача проекта).

- Устав проекта — документ, формально утверждающий существование проекта и наделяющий руководителя полномочиями использовать ресурсы организации для достижения целей. Он создаёт юридическую и организационную основу для начала деятельности.

- Scope (объём проекта) — точное определение границ проекта, включающее цели, результаты, задачи, ресурсы и сроки. Фиксирует, что будет сделано, а что — нет, предотвращая «разрастание» проекта.

- Руководитель проекта управляет командой, контролирует выполнение проекта в рамках бюджета и сроков, распределяет ресурсы, организует работу команды, устанавливает требования качества и отчитывается перед заказчиком и руководством.

- Стейкхолдеры — люди и организации, влияющие на проект или затронутые им. Внутренние стейкхолдеры: команда, руководство, акционеры. Внешние: клиенты, поставщики, регуляторы, общественность.

- Waterfall — линейная методология управления проектами, где каждый этап начинается только после полного завершения предыдущего. Эффективна для проектов с чёткими требованиями, строгими регуляторными стандартами и высокой ценой ошибки (медицинское ПО, оборонная промышленность).

- Agile — гибкий подход к управлению проектами, основанный на итеративной разработке, постоянном взаимодействии с заказчиком и адаптации к изменениям. Принципы: итеративность, адаптивность, фокус на результате, приоритет людей и взаимодействия над процессами.

- WBS (структурная декомпозиция работ) — инструмент планирования, разбивающий проект на мелкие составляющие. Помогает понять проект, найти контрольные точки, оптимизировать ресурсы, контролировать сроки и назначать ответственных.

- Критический путь — самая длинная последовательность взаимосвязанных задач в проекте, определяющая минимальный срок его завершения. Задержка любой задачи на критическом пути сдвигает срок всего проекта.

- Для графического представления расписания проекта используются диаграмма Ганта (визуализация задач во времени), сетевая диаграмма (отображение зависимостей между задачами) и другие инструменты. Диаграмма Ганта показывает задачи в виде горизонтальных полос, их длительность и последовательность.

- Временные резервы (буферы) — запас времени, на который можно отложить задачу без влияния на проект. Резерв времени — разница между поздним и ранним началом (или окончанием) задачи. Если резерв равен нулю, задача находится на критическом пути.

- Бюджет проекта — общая стоимость всех ресурсов, необходимых для его реализации. При формировании бюджета учитывают затраты на персонал, материалы, оборудование, услуги подрядчиков, а также резервы на непредвиденные расходы.

- Управление рисками включает идентификацию рисков, их оценку, разработку стратегий минимизации, мониторинг и контроль. Шаги: анализ рисков, планирование мер реагирования, реализация мер, отслеживание эффективности.

- Реестр рисков — документ, фиксирующий потенциальные риски проекта, их характеристики, вероятность возникновения и влияние на проект. Используется для планирования мер по снижению рисков и мониторинга их состояния.

- Качество проекта — соответствие результатов проекта установленным требованиям и ожиданиям заказчика. Обеспечивается через планирование качества, контроль на этапах выполнения работ, тестирование и верификацию результатов.

- KPI (ключевые показатели эффективности) — метрики, позволяющие оценить прогресс и успех проекта. Примеры: скорость выполнения задач в Agile, процент выполнения бюджета, уровень удовлетворённости заказчика, время до выпуска продукта.

- Матрица RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) — инструмент для распределения ролей и ответственности в проекте. Помогает избежать путаницы в обязанностях и улучшить коммуникацию в команде.

- План проекта включает цели, задачи, сроки, бюджет, ресурсы, риски, методы контроля и другие параметры. Основные разделы: введение, описание проекта, методология, график работ, бюджет, управление рисками, коммуникационный план.

- Изменение в проекте — любое отклонение от первоначального плана (добавление задач, изменение сроков, бюджета, требований). Причины: изменение требований заказчика, технические сложности, внешние факторы.

- Контроль исполнения проекта осуществляется через мониторинг сроков, бюджета, качества, рисков и других параметров. Используются инструменты: отчёты, диаграммы, системы управления проектами, регулярные встречи команды.

- Scope creep («расползание объёма») — неконтролируемое расширение объёма работ в проекте. Последствия: срыв сроков, увеличение бюджета, снижение качества. Предотвращается чёткой фиксацией scope, управлением изменениями и регулярным мониторингом.

- Завершение проекта включает сдачу результатов заказчику, анализ эффективности, документирование опыта и архивацию проектной документации. Оформляются итоговые отчёты, проводится ретроспектива.

- Коммуникационный план проекта определяет каналы, частоту и формат общения между участниками проекта и заинтересованными сторонами. Важен для обеспечения прозрачности, снижения рисков недопонимания и повышения эффективности работы.

- Проектная команда — группа людей, непосредственно участвующих в реализации проекта. Роли могут включать руководителя проекта, разработчиков, аналитиков, тестировщиков, дизайнеров, специалистов по управлению рисками и др..

- Балансировка ограничений проекта (треугольник проекта) — поиск оптимального соотношения между временем, стоимостью и качеством. Изменение одного параметра влияет на другие: например, сокращение сроков может привести к увеличению бюджета или снижению качества.

- SWOT-анализ — метод оценки сильных и слабых сторон проекта, возможностей и угроз. Используется для стратегического планирования, выявления рисков и определения направлений развития.

- Особенности управления ИТ-проектами: высокая динамика технологий, необходимость постоянного обновления знаний, важность тестирования и обеспечения качества, частое использование Agile-методологий.

- Документирование в управлении проектами важно для обеспечения прозрачности, передачи знаний, контроля и анализа. Основные документы: устав проекта, план проекта, техническое задание, отчёты, реестр рисков, WBS, протоколы встреч.

Критерии оценки:

Отлично: обучающийся свободно ориентируется в теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение показателей формируемых компетенций;

Хорошо: обучающийся хорошо ориентируется в теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, в основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций;

Удовлетворительно: обучающийся может ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей формируемых компетенций;

Неудовлетворительно: обучающийся не ориентируется в теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности и освоение показателей формируемых компетенций.